BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Jalan Ahmad Yani No. 12, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan 92812
Telepon: (0414) 21102 | Email: bps7301@bps.go.id | Website: selayarkab.bps.go.id

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TRIWULANAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TRIWULAN I TAHUN 2025

## I. Pendahuluan

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan kontrol terhadap implementasi rencana kerja Pembangunan Zona Integritas pada BPS Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode Triwulan I Tahun 2025. Monitoring ini dipimpin langsung oleh Kepala BPS Kab. Kepulauan Selayar bersama seluruh anggota Tim Kerja ZI.

## II. Capaian Pengumpulan Bukti Dukung per Area

| Area | Nama Area Perubahan | Target TW I | Realisasi | Status / Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area 1 | Manajemen Perubahan | 100% | 75% | Perlu penguatan peran pimpinan sebagai role model |
| Area 2 | Penataan Tatalaksana | 100% | 96% | Optimal, evaluasi SOP terjadwal |
| Area 3 | Penataan Manajemen SDM | 100% | 80% | TNA terlaksana, dokumen riwayat diklat diproses |
| Area 4 | Penguatan Akuntabilitas | 100% | 100% | LAKIN selesai dan diunggah tepat waktu |
| Area 5 | Penguatan Pengawasan | 100% | 65% | Identifikasi benturan kepentingan perlu dilengkapi |
| Area 6 | Peningkatan Pelayanan Publik | 100% | 85% | Survei SKD TW I berjalan, maklumat terpasang |

## III. Analisis Kendala dan Solusi Tindak Lanjut

1. Kendala: Beberapa dokumen bukti dukung belum terstruktur di Google Drive.
   Solusi: Tim Sekretariat ZI melakukan pendampingan pengunggahan dan standardisasi penamaan file per sub-indikator.
2. Kendala: Sosialisasi benturan kepentingan belum menyeluruh kepada seluruh ASN dan PPNPN.
   Solusi: Mengagendakan internalisasi khusus pada apel pagi dan knowledge sharing mingguan.

Benteng, 31 Maret 2025
Ketua Tim Pembangunan ZI,



(Kasubbag Umum BPS Kab. Kepulauan Selayar)
NIP. 19xxxxxxxxxxxxxx